ПРАВИТЕЛЬСТВО

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «_____»_____________________г. №__________

г. Кемерово

Об утверждении Государственной программы

Кемеровской области – Кузбасса «Имущественный комплекс

Кузбасса» на 2024-2030 годы

В целях повышения эффективности управления государственным имуществом, находящимся в собственности Кемеровской области – Кузбасса, Правительство Кемеровской области – Кузбасса постановляет:

Утвердить прилагаемую государственную программу Кемеровской области – Кузбасса «Имущественный комплекс Кузбасса» на 2024 – 2030 годы (далее – Государственная программа).

Признать утратившими силу постановления Коллегии Администрации Кемеровской области:

от 24.10.2013 № 454 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Имущественный комплекс Кузбасса» на 2014 – 2016 годы»;

от 12.02.2014 № 58 О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 № 454 Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Имущественный комплекс Кузбасса» на 2014 – 2016 годы»;

от 21.07.2014 № 282 О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 № 454 Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Имущественный комплекс Кузбасса» на 2014 – 2016 годы»;

от 05.09.2014 № 349 О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 № 454 Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Имущественный комплекс Кузбасса» на 2014 – 2016 годы»;

от 02.12.2014 № 487 О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 № 454 Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Имущественный комплекс Кузбасса» на 2014 – 2016 годы»;

от 30.12.2014 № 546 О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 № 454 Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Имущественный комплекс Кузбасса» на 2014 – 2017 годы»;

от 30.03.2015 № 85 О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 № 454 Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Имущественный комплекс Кузбасса» на 2014 – 2017 годы»;

от 29.05.2015 № 153 О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 № 454 Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Имущественный комплекс Кузбасса» на 2014 – 2017 годы»;

от 31.07.2015 № 249 О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 № 454 Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Имущественный комплекс Кузбасса» на 2014 – 2017 годы»;

от 31.08.2015 № 272 О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 № 454 Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Имущественный комплекс Кузбасса» на 2014 – 2017 годы»;

от 29.10.2015 № 356 О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 № 454 Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Имущественный комплекс Кузбасса» на 2014 – 2018 годы»;

от 29.12.2015 № 452 О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 № 454 Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Имущественный комплекс Кузбасса» на 2014 – 2018 годы»;

от 07.04.2016 № 114 О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 № 454 Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Имущественный комплекс Кузбасса» на 2014 – 2018 годы»;

от 07.06.2016 № 232 О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 № 454 Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Имущественный комплекс Кузбасса» на 2014 – 2018 годы»;

от 26.09.2016 № 380 О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 № 454 Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Имущественный комплекс Кузбасса» на 2014 – 2018 годы»;

от 05.12.2016 № 484 О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 № 454 Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Имущественный комплекс Кузбасса» на 2014 – 2019 годы»;

от 28.12.2016 № 539 О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 № 454 Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Имущественный комплекс Кузбасса» на 2014 – 2019 годы»;

от 15.06.2017 № 292 О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 № 454 Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Имущественный комплекс Кузбасса» на 2014 – 2019 годы»;

от 18.07.2017 № 376 О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 № 454 Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Имущественный комплекс Кузбасса» на 2014 – 2019 годы»;

от 22.08.2017 № 444 О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 № 454 Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Имущественный комплекс Кузбасса» на 2014 – 2019 годы»;

от 13.11.2017 № 592 О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 № 454 Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Имущественный комплекс Кузбасса» на 2014 – 2020 годы»;

от 28.12.2017 № 676 О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 № 454 Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Имущественный комплекс Кузбасса» на 2014 – 2020 годы»;

от 09.06.2018 № 236 О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 № 454 Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Имущественный комплекс Кузбасса» на 2014 – 2020 годы»;

от 18.09.2018 № 376 О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 № 454 Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Имущественный комплекс Кузбасса» на 2014 – 2020 годы»;

от 07.11.2018 № 473 О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 № 454 Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Имущественный комплекс Кузбасса» на 2014 – 2021 годы»;

от 24.12.2018 № 616 О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 № 454 Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Имущественный комплекс Кузбасса» на 2014 – 2021 годы»;

постановлений Правительства Кемеровской области – Кузбасса:

от 23.05.2019 № 313 О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 № 454 Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Имущественный комплекс Кузбасса» на 2014 – 2021 годы»;

от 12.09.2019 № 529 О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 № 454 Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Имущественный комплекс Кузбасса» на 2014 – 2021 годы»;

от 30.12.2019 № 762 О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 № 454 Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Имущественный комплекс Кузбасса» на 2014 – 2022 годы»;

от 15.04.2020 № 236 О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 № 454 Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Имущественный комплекс Кузбасса» на 2014 – 2022 годы»;

от 28.09.2020 № 595 О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 № 454 Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Имущественный комплекс Кузбасса» на 2014 – 2022 годы»;

от 25.11.2020 № 691 О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 № 454 Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Имущественный комплекс Кузбасса» на 2014 – 2023 годы»;

от 30.12.2020 № 810 О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 № 454 Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Имущественный комплекс Кузбасса» на 2014 – 2023 годы»;

от 30.03.2021 № 142 О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 № 454 Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Имущественный комплекс Кузбасса» на 2014 – 2023 годы»;

от 22.06.2021 № 355 О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 № 454 Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Имущественный комплекс Кузбасса» на 2014 – 2023 годы»;

от 28.09.2021 № 577 О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 № 454 Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Имущественный комплекс Кузбасса» на 2014 – 2023 годы»;

от 29.12.2021 № 834 О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 № 454 Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Имущественный комплекс Кузбасса» на 2014 – 2024 годы»;

от 05.09.2022 № 607 О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 № 454 Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Имущественный комплекс Кузбасса» на 2014 – 2024 годы»;

от 28.02.2023 № 114 О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 № 454 Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Имущественный комплекс Кузбасса» на 2014 – 2025 годы»;

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области – Кузбасса».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по вопросам безопасности и правопорядка) Догадова В.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2024.

Первый заместитель Губернатора

Кемеровской области – Кузбасса -

председатель Правительства

Кемеровской области – Кузбасса И.В. Середюк

Приложение

к постановлению Правительства Кемеровской области – Кузбасса

Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса

«Имущественный комплекс Кузбасса»

Стратегические приоритеты государственной программы «Имущественный комплекс Кузбасса

1. Оценка текущего состояния сферы управления и распоряжения государственным имуществом и земельными ресурсами на территории Кемеровской области – Кузбасса.

В целях настоящей Государственной программы под имущественным комплексом Кемеровской области – Кузбасса понимается имущество, находящееся в государственной собственности Кемеровской области – Кузбасса и закрепленное за государственными предприятиями Кемеровской области – Кузбасса на праве хозяйственного ведения; закрепленное на праве оперативного управления за казенными, бюджетными, автономными учреждениями и органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса; имущество государственной казны Кемеровской области – Кузбасса; находящиеся в государственной собственности Кемеровской области Кузбасса, акции (вклады, доли) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ, находящиеся в государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса; движимое имущество (в том числе транспортные средства), подлежащее государственной регистрации в уполномоченных территориальных органах федеральных органов государственной власти, иное движимое имущество в случаях, предусмотренных действующим законодательством, находящееся в государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса; иное имущество в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Кемеровской области - Кузбасса.

Законодательную основу, регулирующую отношения в сфере управления и распоряжения государственным имуществом и земельными ресурсами, составляют следующие нормативные правовые акты:

Законы Российской Федерации:

Конституция Российской Федерации

Гражданский кодекс Российской Федерации

Земельный кодекс Российской Федерации

Бюджетный кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»

Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»

Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»

Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимости имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»

Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»

Законы Кемеровской области – Кузбасса:

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 20.07.1998 № 31-ОЗ «О порядке управления государственной собственностью Кемеровской области – Кузбасса»

Закон Кемеровской области от 18.12.2003 № 65-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Кемеровской области – Кузбассе»

Закон Кемеровской области от 04.07.2002 № 49-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в сфере земельных отношений»

Закон Кемеровской области от 21.07.1999 N 55-ОЗ "Об утверждении Положения об учете государственного имущества Кемеровской области - Кузбасса и ведении реестра государственного имущества Кемеровской области - Кузбасса"

» - имущественный комплекс Кемеровской области – Кузбасса можно охарактеризовать следующими количественными показателями:

5327 объектов недвижимого имущества, общей площадью
4 210 тыс. кв. м., остаточной стоимостью 61,3 млрд рублей;

2 275 136 объектов движимого имущества, остаточной стоимостью
22,7 млрд рублей;

5 584 земельных участков, общей площадью
4 560 243,0 тыс. кв. м., кадастровой стоимостью 73 306,49 млн рублей;

404 бюджетных, казенных и автономных учреждений, а также органов государственной власти Кемеровской области – Кузбасса;

6 государственных унитарных предприятий Кемеровской области – Кузбасса;

7 хозяйственных обществ с долей участия Кемеровской области – Кузбасса, в том числе 6 акционерных обществ (номинальная стоимость пакетов акций, принадлежащих Кемеровской области – Кузбассу, составляет 891,3 млн рублей) и 1 общество с ограниченной ответственностью.

В отношении объектов имущественного комплекса Кемеровской области – Кузбасса Комитетом по управлению государственным имуществом Кузбасса приняты решения о передаче на соответствующем праве хозяйствующим субъектам:

4 525 объектов недвижимости (86 процентов от общего количества объектов недвижимости, учитываемых в реестре государственного имущества Кемеровской области – Кузбасса) находятся в оперативном управлении государственных учреждений, органов государственной власти Кемеровской области – Кузбасса;

285 объекта недвижимости (4 процента от общего количества объектов недвижимости, учитываемых в реестре государственного имущества Кемеровской области – Кузбасса) передано на праве хозяйственного ведения государственным унитарным предприятиям Кемеровской области – Кузбасса;

537 объектов недвижимости (10 процентов от общего количества объектов недвижимости, учитываемых в реестре государственного имущества Кемеровской области – Кузбасса) составляют имущество казны Кемеровской области – Кузбасса;

438,1 тыс. кв. м. недвижимого имущества передано в безвозмездное пользование (действует 784 договора);

31,3 тыс. кв. м. общей площади недвижимого имущества (здания, сооружения, нежилые помещения) передано в аренду, действуют
867 договоров аренды;

1 253 земельных участка общей площадью 22 166,38 гектара переданы государственным учреждениям Кемеровской области – Кузбасса на праве постоянного (бессрочного) пользования и 166 земельных участков площадью 22 553,13 гектара– на праве безвозмездного пользования;

200 491,61 гектара земельных участков государственной собственности Кемеровской области – Кузбасса переданы в аренду, действуют
1 317 договоров аренды земельных участков.

Основными проблемами, связанными с функционированием имущественного комплекса Кемеровской области – Кузбасса, в настоящее время являются:

высокая степень износа государственного имущества Кемеровской области – Кузбасса;

отсутствие установленных в соответствии с действующим федеральным законодательством и законодательством Кемеровской
области – Кузбасса границ у части земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Кемеровской области – Кузбасса;

отсутствие картографической информации о земельных участках, находящихся в собственности Кемеровской области – Кузбасса, в электронном виде.

Недостаточное распространение цифровых сервисов в процессе управления и распоряжения государственным имуществом и земельными ресурсами на региональном и муниципальном уровнях.

2. Описание приоритетов и целей государственной политики в сфере реализации государственной программы «Имущественный комплекс Кузбасса»

Реализация разрабатываемой Программы направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации «Цифровая трансформация», определенной Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», и соответствующих ей показателей:

увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов;

достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления.

Программа также учитывает положения, определенные Стратегией социально-экономического развития Кемеровской области – Кузбасса на период до 2035 года, и цели государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных».

Программой поставлены цели:

в рамках достижения показателя, характеризующего достижение национальной цели развития Российской Федерации «Цифровая трансформация», по увеличению доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов – совершенствование государственных услуг в сфере земельно-имущественных отношений, оказываемых организациям и гражданам, а также органам государственной власти Кемеровской области – Кузбасса и органам местного самоуправления муниципальных образований в сфере земельно-имущественных отношений, в том числе в электронном виде до 95 процентов к концу 2030 года;

в рамках достижения показателя, характеризующего достижение национальной цели развития Российской Федерации «Цифровая трансформация», по достижению «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления – обеспечение стабильного поступления доходов областного бюджета, полученных от использования имущества, находящегося в государственной собственности к 2030 году не менее 95процентов, а также - обеспечение полноты и качества сведений в Едином государственном реестре недвижимости в объеме 95 процентов к концу 2030 года.

3. Задачи государственного управления, способы их эффективного решения в сфере реализации Программы.

Для решения обозначенных проблем в имущественном комплексе Кемеровской области – Кузбасса необходимо обеспечить:

а) в рамках достижения цели Программы «Обеспечение стабильного поступления доходов областного бюджета, полученных от использования имущества, находящегося в государственной собственности к 2030 году не менее 95 процентов»:

стабильное поступление доходов областного бюджета на основе эффективного управления государственной собственностью Кемеровской области – Кузбасса;

управление государственным имуществом и земельными ресурсами Кемеровской области – Кузбасса с целью максимального использования их в хозяйственном обороте в рамках социально–экономического развития Кемеровской области – Кузбасса;

оптимизация структуры государственной собственности Кемеровской области – Кузбасса в интересах обеспечения предпосылок для устойчивого экономического роста;

повышение качества управления и распоряжения земельными ресурсами.

б) в рамках достижения цели Программы «Совершенствование государственных услуг, в сфере земельно-имущественных отношений, в том числе в связи с доступностью государственных услуг в электронном виде к 2030 году до 95 процентов»:

обеспечение содержания, эксплуатации и сохранности объектов государственной собственности Кемеровской области – Кузбасса;

развитие института налоговой оценки объектов недвижимости, проведение кадастровой оценки объектов недвижимости;

дальнейшее совершенствование системы управления собственностью Кемеровской области – Кузбасса.

в) в рамках достижения цели Программы «Обеспечение полноты и качества сведений в Едином государственном реестре недвижимости в объеме 95 процентов к концу 2030 года»:

уточнение данных Единого государственного реестра недвижимости (в том числе исправление реестровых ошибок);

увеличение масштаба проведения комплексных кадастровых работ, внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений об административных границах (границах субъекта Кемеровской области - Кузбасса, границах муниципальных образований, населенных пунктов).

Приложение

к Положению о государственных программах

Кемеровской области - Кузбасса

П А С П О Р Т

Государственной программы Кемеровской области - Кузбасса

«Имущественный комплекс Кузбасса»

Основные положения

Куратор государственной программы	Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по вопросам безопасности и правопорядка)
Ответственный исполнитель государственной программы	Председатель Комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса.

Период реализации государственной программы2	2024 - 2030
Цели государственной программы	Цель 1 - Обеспечение стабильного поступления доходов областного бюджета, полученных от использования имущества, находящегося в государственной собственности к 2030 году не менее 95%

Цель 2 - Совершенствование государственных услуг в сфере земельно-имущественных отношений, в том числе в связи с доступностью государственных услуг в электронном виде до 95% к концу 2030 года

Цель 3 – Обеспечение полноты и качества сведений в Едином государственном реестре недвижимости в объеме 95% к концу 2030 года
Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации / государственной программой4	Цифровая трансформация / Показатель «Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления»/ Показатель «Увеличение доли массовых социально-значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов»

2. Показатели государственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение6	Значение показателя по годам	Документ	Ответственный за достижение показателя (участник государственной программы)	Связь с показателями национальных целей

значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.Обеспечение стабильного поступления доходов областного бюджета, полученных от использования имущества, находящегося в государственной собственности к 2030 году не менее 95%
1.1	«Выполнение планового задания по доходам, полученным от использования и распоряжения имуществом и земельными ресурсами, находящимися в собственности Кемеровской области – Кузбасса»	ГП	проценты	95	2023	95	95	95	95	95	95	95	-	Комитет по правлению государственным имуществом Кузбасса	Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления
2. Совершенствование государственных услуг в сфере земельно-имущественных отношений, в том числе в связи с доступностью государственных услуг в электронном виде до 95% к концу 2030 года
2.1	Доступность государственных услуг в сфере земельно-имущественных отношений в электронном виде, в том числе на Едином портале государственных услуг	ГП	возрастание	проценты	80	2023	90	95	95	95	95	95	95	-	Комитет по правлению государственным имуществом Кузбасса	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов
2.2	Рост количества заявлений о предоставлении массовых социально значимых услуг государственных услуг в сфере земельно-имущественных отношений в электронном виде	ГП	возрастание	проценты	3,16	2023	5	7	10	13	15	18	20	-	Комитет по правлению государственным имуществом Кузбасса	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов
3.Обеспечение полноты и качества сведений в Едином государственном реестре недвижимости в объеме 95% к концу 2030 года
3.1.	Доля муниципальных образований, границы которых установлены в соответствии с требованиями законодательства РФ (нарастающим итогом)	ГП	возрастание	проценты	93	2023	95	100	100	100	100	100	100	Комитет по правлению государственным имуществом Кузбасса	Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления
3.2.	Доля населенных пунктов, границы которых установлены в соответствии с требованиями законодательства РФ (нарастающим итогом)	ГП	возрастание	проценты	47	2023	75	85	95	95	95	95	100	-	Комитет по правлению государственным имуществом Кузбасса	Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления
3.3	Доля границ субъектов РФ, установленных в соответствии с требованиями законодательства	ГП	возрастание	проценты	66	2023	100	100	100	100	100	100	100	-	Комитет по правлению государственным имуществом Кузбасса	Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления
3.4.	Доля земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства РФ (нарастающим итогом)	ГП	возрастание	проценты	-	2023	65	75	85	85	85	85	85	-	Комитет по правлению государственным имуществом Кузбасса	Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления

3. План достижения показателей государственной программы в 2024 году

№ п/п	Цели/показатели государственной программы	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам	На конец 2024 года

янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.

1.	Обеспечение стабильного поступления доходов областного бюджета, полученных от использования имущества, находящегося в государственной собственности к 2030 году не менее 95%
1.1.	Выполнение планового задания по доходам, полученным от использования и распоряжения имуществом и земельными ресурсами, находящимися в собственности Кемеровской области – Кузбасса	ГП	проценты	-	-	95	-	-	95	-	-	95	-	-	95
2.	Совершенствование государственных услуг в сфере земельно-имущественных отношений, в том числе в связи с доступностью государственных услуг в электронном виде до 95% к концу 2030 года
2.1.	Доступность государственных услуг в сфере земельно-имущественных отношений в электронном виде, в том числе на Едином портале государственных услуг	ГП	проценты	-	-	90	-	-	90	-	-	90	-	-	90
2.2.	Рост количества заявлений о предоставлении государственных услуг в сфере земельно-имущественных отношений в электронном виде	ГП	проценты	-	-	4	-	-	4,2	-	-	4,5	-	-	5
3	Обеспечение полноты и качества сведений в Едином государственном реестре недвижимости в объеме 95% к концу 2030 года о
3.1.	Доля муниципальных образований, границы которых установлены в соответствии с требованиями законодательства РФ (нарастающим итогом)	ГП	проценты	-	-	75	-	-	75	-	-	75	-	-	95
3.2.	Доля населенных пунктов, границы которых установлены в соответствии с требованиями законодательства РФ(нарастающим итогом)	ГП	проценты	-	-	55	-	-	65	-	-	70	-	-	75
3.3	Доля границ субъектов РФ, установленных в соответствии с требованиями законодательства (нарастающим итогом)	ГП	проценты	-	-	66	-	-	66	-	-	83	-	-	100
3.4.	Доля земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства РФ (нарастающим итогом)	ГП	проценты	-	-	50	-	-	50	-	-	65	-	-	65

4. Структура государственной программы

№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
2	3	4
1.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования Комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса и его подведомственных учреждений»
Ответственный за реализацию: Комитет по правлению государственным имуществом Кузбасса	Срок реализации 2024-2030
1.1.	Обеспечено функционирование Комитета по правлению государственным имуществом Кузбасса	Стабильные поступления от продажи и использования государственного имущества и земельных ресурсов Кемеровской области - Кузбасса	Выполнение планового задания по доходам, полученным от использования и распоряжения имуществом и земельными ресурсами, находящимися в собственности Кемеровской области – Кузбасса
1.2.	Обеспечено функционирование государственных казенных учреждений подведомственных Комитету по правлению государственным имуществом Кузбасса	Содержание, эксплуатация и сохранность объектов государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса	Рост доли государственных услуг в сфере земельно-имущественных отношений доступных в электронном виде
1.3.	Обеспечено функционирование государственного бюджетного учреждения, подведомственного Комитету по правлению государственным имуществом Кузбасса	Формирование актуальной налоговой базы для сбора земельного налога, единого налога на недвижимость	Рост доли государственных услуг в сфере земельно-имущественных отношений доступных в электронном виде
2.	Комплекс процессных мероприятий «Проведение землеустроительных работ в отношении границ Кемеровской области – Кузбасса, муниципальных образований и населенных пунктов»
Ответственный за реализацию: Комитет по правлению государственным имуществом Кузбасса	Срок реализации 2024-2030
2.1.	Проведена актуализация и наполнение государственных информационных ресурсов сведениями о границах муниципальных образований и населенных пунктов, о границах Кемеровской области - Кузбасса	Внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах муниципальных образований и населенных пунктов , границах Кемеровской области - Кузбасса	Доля муниципальных образований, границы которых установлены в соответствии с требованиями законодательства РФ. Доля населенных пунктов, границы которых установлены в соответствии с требованиями законодательства РФ. Доля границ субъекта РФ, границы которых установлены в соответствии с требованиями законодательства РФ.
3.	Комплекс процессных мероприятий «Проведение комплексных кадастровых работ на территории Кемеровской области – Кузбасса»
Ответственный за реализацию: Комитет по правлению государственным имуществом Кузбасса	Срок реализации 2024-2030
3.1.	Внесение в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии с требованиями законодательства внесены сведений о границах земельных участков и местоположении зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на территории Кемеровской области - Кузбасса	Наполнение ЕГРН сведениями о границах земельных участков и местоположении зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельных участках	Доля земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства РФ

5. Финансовое обеспечение государственной программы

Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа (всего), в том числе:	263 171,5	485 914,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	749 085,5
Региональный бюджет	263 171,5	307 720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	570 891,5
Федеральный бюджет (справочно) из финансового соглашения)	0,0	178 194,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	178 194,0
Объем налоговых расходов Кемеровской области – Кузбасса (справочно)19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования Комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса и его подведомственных учреждений» (всего), в том числе:	259 443,3	259 443,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	518 886,6
Региональный бюджет	259 443,3	259 443,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	518 886,6
Комплекс процессных мероприятий «Проведение землеустроительных работ в отношении границ Кемеровской области – Кузбасса, муниципальных образований и населенных пунктов» (всего), в том числе:	3 034,7	3 034,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6069,4
Региональный бюджет	3 034,7	3 034,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6069,4
Комплекс процессных мероприятий «Проведение комплексных кадастровых работ на территории Кемеровской области - Кузбасса» (всего), в том числе:	693,5	223 436,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	224 129,5
Региональный бюджет	693,5	45 242,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45 935,5
Федеральный бюджет (справочно) из финансового соглашения)	0,0	178 194,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	178 194,0

Дополнительная информация

Показатель государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Имущественный комплекс Кузбасса» --- «Выполнение планового задания по доходам, полученным от использования и распоряжения имуществом и земельными ресурсами, находящимися в собственности Кемеровской области – Кузбасса», рассчитан по формуле	А=В/С*100%, где: А – выполнение плана по доходам, полученным от использования государственного имущества и земельных ресурсов, процентов; В – фактическая сумма доходов, полученных от использования государственного имущества и земельных ресурсов, поступивших в областной бюджет за отчетный период; С – сумма доходов, полученных от использования государственного имущества и земельных ресурсов, в соответствии с законом об областном бюджете на отчетный финансовый год
Показатель государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Имущественный комплекс Кузбасса» ---- «Доступность государственных услуг в сфере земельно-имущественных отношений в электронном виде, в том числе на ЕПГУ», рассчитан по формуле	С=А/В * 100%, где: С – доля услуг в электронном виде; А – количество государственных услуг, предоставление которых доступно в электронном виде; В – общее количество государственных услуг; Рост =С текущий год/ С предыдущий год.
Показатель государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Имущественный комплекс Кузбасса» ----«Рост количества заявлений о предоставлении массовых социально значимых государственных услуг в сфере земельно-имущественных отношений в электронном виде», рассчитан по формуле	С=А/В * 100%, где: С – доля заявлений о предоставлении государственных услуг в электронном виде; А – количество заявлений о предоставлении массовых социально значимых государственных услуг, поступивших в электронном виде; В – общее количество поступивших заявлений о предоставлении массовых социально значимых государственных услуг; Рост = текущий год/ предыдущий год
Показатель государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Имущественный комплекс Кузбасса» ----«Доля муниципальных образований, границы которых установлены в соответствии с требованиями законодательства РФ»	С=А/В*100%, где: C – доля муниципальных образований, границы которых установленных в соответствии с требованиями законодательства РФ; А – количество муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса, границы которых установленных в соответствии с законодательством РФ; В – общее количество муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса.
Показатель государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Имущественный комплекс Кузбасса» ----«Доля населенных пунктов, границы которых установлены в соответствии с требованиями законодательства РФ»	С=А/В*100%, где: C – доля населенных пунктов, границы которых установленных в соответствии с требованиями законодательства РФ; А – количество населенных пунктов Кемеровской области – Кузбасса, границы которых установленных в соответствии с законодательством РФ; В – общее количество населенных пунктов Кемеровской области – Кузбасса.
Показатель государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Имущественный комплекс Кузбасса» ----«Доля границ субъекта РФ, установленных в соответствии с требованиями законодательства РФ»	С=А/В*100%, где: C – доля границ субъекта РФ установленных в соответствии с требованиями законодательства РФ; А – количество границ субъекта РФ, установленных в соответствии с требованиями законодательства РФ; В – общее количество границ субъекта РФ.
Показатель государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Имущественный комплекс Кузбасса» --- «Доля земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации»	С=А/В*100%, где: C – доля земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; А – количество земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; В – общее количество земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости.
Показатель комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования Комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса и его подведомственных учреждений» - «Доля фактически проверенных с участием ГКУ "Кузбасс-Баланс" объектов государственной собственности Кемеровской области – Кузбасса в общем количестве объектов государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса, включенных в график проверки целевого использования и сохранности государственного имущества отчетного периода» рассчитан по формуле	С=А/В*100%, где: С - доля фактически проверенных с участием ГКУ "Кузбасс-Баланс" объектов государственной собственности Кемеровской области – Кузбасса; А – количество фактически проверенных с участием ГКУ "Кузбасс-Баланс" объектов государственной собственности Кемеровской области – Кузбасса; В - общее количестве объектов государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса, включенных в график проверки целевого использования и сохранности государственного имущества
Показатель комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования Комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса и его подведомственных учреждений» - «Доля фактически принятых на хранение объектов государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса в общем количестве объектов государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса, переданных по договорам хранения в ГКУ "Кузбасс-Баланс в отчетном периоде» рассчитан по формуле	С=А/В*100%, где: С- доля фактически принятых на хранение объектов государственной собственности Кемеровской области – Кузбасса; А – количество фактически принятых на хранение объектов государственной собственности Кемеровской области – Кузбасса; В - общее количестве объектов государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса, переданных по договорам хранения в ГКУ "Кузбасс-Баланс в отчетном периоде
Показатель комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования Комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса и его подведомственных учреждений» - «Доля фактически проверенных земельных участков государственной собственности Кемеровской области – Кузбасса в общем количестве земельных участков государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса, включенных в график проверки целевого использования отчетного периода	С=А/В*100%, где: С- доля фактически проверенных земельных участков государственной собственности Кемеровской области – Кузбасса; А – количество фактически проверенных земельных участков государственной собственности Кемеровской; В - общее количестве земельных участков государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса, включенных в график проверки целевого использования отчетного периода
Показатель комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования Комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса и его подведомственных учреждений» - «Доля организованных и проведенных аукционов по продаже земельных участков или аукционов на право на заключения договоров аренды земельных участков в электронной форме в общем количестве земельных участков, по которым приняты решения о проведении аукционов	С=А/В*100%, где: С- доля организованных и проведенных аукционов по продаже земельных участков или аукционов на право на заключения договоров аренды земельных участков в электронной форме; А – количество организованных и проведенных аукционов по продаже земельных участков или аукционов на право на заключения договоров аренды земельных участков в электронной форме; В - общее количестве земельных участков, по которым приняты решения о проведении аукционов .
Показатель комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования Комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса и его подведомственных учреждений» - «Доля земельных участков в отношении которых выполнены кадастровые работы по их образованию или уточнению границ в общем количестве земельных участков, по которым даны поручения по их образованию (уточнению границ)»	С=А/В*100%, где: С - доля земельных участков в отношении которых выполнены кадастровые работы по их образованию или уточнению границ; А – количество земельных участков в отношении которых выполнены кадастровые работы по их образованию или уточнению границ; В - общее количество земельных участков, по которым даны поручения по их образованию (уточнению границ) .
Показатель комплекса процессных мероприятий «Проведение землеустроительных работ в отношении границ субъекта Кемеровской области – Кузбасса, муниципальных образований и населенных пунктов» - «Рост количества обращений организаций и граждан по вопросам государственной регистрации прав и государственного кадастрового учета и предоставления сведений из ЕГРН в электронном виде»	С рост = С текущий год/С предыдущий год*100% где: С – количество обращений организаций и граждан по вопросам государственной регистрации прав и государственного кадастрового учета и предоставления сведений из ЕГРН в электронном виде
Показатель комплекса процессных мероприятий «Проведение комплексных кадастровых работ на территории Кемеровской области – Кузбасса» - «Рост количества земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, границы которых установлены в соответствии с требованиями законодательства»	С рост = С текущий год/С предыдущий год*100% где: С – количество земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, границы которых установлены в соответствии с требованиями законодательства

Приложение

к Положению о государственных программах

Кемеровской области - Кузбасса

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение функционирования Комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса

и его подведомственных учреждений»

1.Общие положения

Ответственный орган исполнительной власти Кемеровской области – Кузбасса (соисполнитель государственной программы)	Комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса Казаченко Ольга Алексеевна, председатель Комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса
Связь с государственной программой	Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Имущественный комплекс Кузбасса»

2.Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя/задачи	Признак возрастания/ убывания	Уровень соответствия декомпози- рованного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значение показателей по годам	Ответственный за достижение показателя (участник государственной программы)

значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача «Обеспечено функционирование государственного бюджетного учреждения, подведомственного Комитету по управлению государственным имуществом Кузбасса»
1.1	Доля выполненных более чем на 85% плановых показателей государственного задания в общем количестве установленных показателей государственного задания ГБУ «Центр государственной кадастровой оценки и технической инвентаризации Кузбасса», процентов	«КПМ»	проценты	85	2023	85	85	85	85	85	85	85	КУГИ Кузбасса
2	Задача «Обеспечено функционирование государственных казенных учреждений подведомственных Комитету по управлению государственным имуществом Кузбасса»
2.1	Доля фактически проверенных с участием ГКУ "Кузбасс-Баланс" объектов государственной собственности Кемеровской области – Кузбасса в общем количестве объектов государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса, включенных в график проверки целевого использования и сохранности государственного имущества отчетного периода	«КПМ»	процент	100	2023	100	100	100	100	100	100	100	КУГИ Кузбасса
2.2	Доля фактически принятых на хранение объектов государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса в общем количестве объектов государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса, переданных по договорам хранения в ГКУ "Кузбасс-Баланс в отчетном периоде	«КПМ»	процент	100	100	100	100	100	100	100	100	100	КУГИ Кузбасса
2.3.	Доля фактически проверенных земельных участков государственной собственности Кемеровской области – Кузбасса в общем количестве земельных участков государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса, включенных в график проверки целевого использования отчетного периода	«КПМ»	процент	100	2023	100	100	100	100	100	100	100	КУГИ Кузбасса
2.4.	Доля организованных и проведенных аукционов по продаже земельных участков или аукционов на право на заключения договоров аренды земельных участков в электронной форме в общем количестве земельных участков, по которым приняты решения о проведении аукционов	«КПМ»	процент	100	2023	100	100	100	100	100	100	100	КУГИ Кузбасса
2.5.	Доля земельных участков в отношении которых выполнены кадастровые работы по их образованию или уточнению границ в общем количестве земельных участков, по которым даны поручения по их образованию (уточнению границ)	«КПМ»	процент	100	2023	100	100	100	100	100	100	100	КУГИ Кузбасса

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам	На конец 2024 года

янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.
1.	Задача «Обеспечено функционирование государственного бюджетного учреждения, подведомственного Комитету по управлению государственным имуществом Кузбасса»
1.1.	Доля выполненных более чем на 85% плановых показателей государственного задания в общем количестве установленных показателей государственного задания ГБУ «Центр государственной кадастровой оценки и технической инвентаризации Кузбасса»	КПМ	процентов	-	-	85	-	-	85	-	-	85	-	-	85
2.	Задача «Обеспечено функционирование государственных казенных учреждений подведомственных Комитету по управлению государственным имуществом Кузбасса»
2.1.	Доля фактически проверенных с участием ГКУ "Кузбасс-Баланс" объектов государственной собственности Кемеровской области – Кузбасса в общем количестве объектов государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса, включенных в график проверки целевого использования и сохранности государственного имущества отчетного периода	КПМ	процентов	-	-	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100
2.2.	Доля фактически принятых на хранение объектов государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса в общем количестве объектов государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса, переданных по договорам хранения в ГКУ "Кузбасс-Баланс в отчетном периоде	КПМ	процентов	-	-	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100
2.3.	Доля фактически проверенных земельных участков государственной собственности Кемеровской области – Кузбасса в общем количестве земельных участков государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса, включенных в график проверки целевого использования отчетного периода	КПМ	процентов	-	-	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100
2.4.	Доля организованных и проведенных аукционов по продаже земельных участков или аукционов на право на заключения договоров аренды земельных участков в электронной форме в общем количестве земельных участков, по которым приняты решения о проведении аукционов	КПМ	процентов	-	-	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100
2.5.	Доля земельных участков в отношении которых выполнены кадастровые работы по их образованию или уточнению границ в общем количестве земельных участков, по которым даны поручения по их образованию (уточнению границ)	КПМ	процентов	-	-	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Характеристика30	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения мероприятия (результата) по годам

значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
«Обеспечено функционирование Комитета по правлению государственным имуществом Кузбасса»
1.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность органов государственной власти Кемеровской области – Кузбасса и иных государственных органов Кемеровской области - Кузбасса»	Осуществление текущей деятельности	В рамках мероприятия обеспечена деятельность Комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса в части осуществления выплат по оплате труда персоналу, иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	-	-	-	-	-	-	-	-	-
«Обеспечено функционирование государственных казенных учреждений подведомственных Комитету по управлению государственным имуществом Кузбасса»
1	Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность подведомственных учреждений»	Осуществление текущей деятельности	В рамках мероприятия обеспечена деятельность государственных казенных учреждений в части осуществления выплат по оплате труда персоналу, иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	-	-	-	-	-	-	-	-	-
«Обеспечено функционирование государственного бюджетного учреждения, подведомственного Комитету по управлению государственным имуществом Кузбасса»
Мероприятие (результат) «Государственным бюджетным учреждением осуществлена деятельность по оказанию услуг, выполнению работ»	Оказание услуг (выполнение работ)	Обеспечена деятельность (оказание услуг) подведомственным учреждением в рамках выполнения государственного задания	проценты	85	2023	85	85	85	85	85	85

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования Комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса и его подведомственных учреждений (всего), в том числе:	259 443,3	259 443,33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	518 886,6
Региональный бюджет	259 443,3	259 443,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	518 886,6
Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность органов государственной власти Кемеровской области – Кузбасса и иных государственных органов Кемеровской области - Кузбасса	132 893,3	132 893,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265 786,6
Региональный бюджет	132 893,3	132 893,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265 786,6
Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность подведомственных учреждений»	26 641,4	26 641,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53 282,8
Региональный бюджет	26 641,4	26 641,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53 282,8
Мероприятие (результат) «Государственным бюджетным учреждением осуществлена деятельность по оказанию услуг, выполнению работ»	99 908,6	99 908,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199 817,2
Региональный бюджет	99 908,6	99 908,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199 817,2

,,

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ Кемеровской области – Кузбасса, иного государственного органа, организации (участник государственной программы)	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4
«Обеспечено функционирование Комитета по управлению государственным имуществом» Кузбасса»
Мероприятие (результат)«Обеспечена деятельность органов государственной власти Кемеровской области – Кузбасса и иных государственных органов Кемеровской области - Кузбасса» в 2024 году	-	Казаченко О.А., председатель комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса	-
Мероприятие (результат)«Обеспечена деятельность органов государственной власти Кемеровской области – Кузбасса и иных государственных органов Кемеровской области - Кузбасса» в 2025 году	-	Казаченко О.А., председатель комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса	-
Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность органов государственной власти Кемеровской области – Кузбасса и иных государственных органов Кемеровской области - Кузбасса» в 2026 году	-	Казаченко О.А., председатель комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса	-
«Обеспечено функционирование государственных казенных учреждений подведомственных Комитету по управлению государственным имуществом Кузбасса»
Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность подведомственных учреждений» в 2024 году	-	Кокина О.Н., директор ГКУ «Кузбасс-Баланс»	-
Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность подведомственных учреждений» в 2025 году	-	Кокина О.Н., директор ГКУ «Кузбасс-Баланс»	-
Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность подведомственных учреждений» в 2026 году	-	Кокина О.Н., директор ГКУ «Кузбасс-Баланс»	-
Обеспечено функционирование государственного бюджетного учреждения, подведомственного Комитету по управлению государственным имуществом Кузбасса
Мероприятие (результат) «Государственным бюджетным учреждением осуществлена деятельность по оказанию услуг, выполнению работ» в 2024 году	31.12.2024	Казаченко О.А., председатель комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса
Контрольная точка «Перечисление денежных средств» (в соответствии с графиком к Соглашению)	ежемесячно	Казаченко О.А., председатель комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении государственного задания»	10.07.2024	Сергеев М.Н. – директор ГБУ «Центр ГКО и ТИ Кузбасса»	Отчет за полугодие
Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государств энного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Ежеквартально до 07 числа	Сергеев М.Н. – директор ГБУ «Центр ГКО и ТИ Кузбасса»	Отчет ежеквартальный
Контрольная точка «Размещение государственного задания и отчета о его выполнении»	10.07.2024 за полугодие	Сергеев М.Н. – директор ГБУ «Центр ГКО и ТИ Кузбасса»	официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных учреждениях официальный сайт ГБУ «Центр ГКО и ТИ Кузбасса»
Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2025 год»	31.12.2024	Казаченко О.А., председатель комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Контрольная точка «Утверждено государственное задание ГБУ «Центр ГКО и ТИ Кузбасса» на 2025 год	30.12.2024	Казаченко О.А., председатель комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса	Решение КУГИ Кузбасса «Об утверждении государственного задания»
Мероприятие (результат) «Государственным бюджетным учреждением осуществлена деятельность по оказанию услуг, выполнению работ» в 2025 году	31.12.2025	Казаченко О.А., председатель комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса
Контрольная точка «Перечисление денежных средств» (в соответствии с графиком к Соглашению)	Казаченко О.А., председатель комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнении работ)
Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении государственного задания»	10.01.2025 за 2024 год 10.07.2025	Сергеев М.Н. – директор ГБУ «Центр ГКО и ТИ Кузбасса»	Отчет за полугодие, за год
Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государств энного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»	Ежемесячно до 07 числа Годовой 15.01.2025	Сергеев М.Н. – директор ГБУ «Центр ГКО и ТИ Кузбасса»	Отчет ежеквартальный Отчет годовой
Контрольная точка «Размещение государственного задания и отчета о его выполнении»	10.01.2025 за 2024 год 10.07.2025 за полугодие	Сергеев М.Н. – директор ГБУ «Центр ГКО и ТИ Кузбасса»	официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных учреждениях официальный сайт ГБУ «Центр ГКО и ТИ Кузбасса»
Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2026 год»	31.12.2025	Казаченко О.А., председатель комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Контрольная точка «Утверждено государственное задание ГБУ «Центр ГКО и ТИ Кузбасса» на 2026 год	30.12.2025	Казаченко О.А., председатель комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса	Решение КУГИ Кузбасса «Об утверждении государственного задания»
Мероприятие (результат) «Государственным бюджетным учреждением осуществлена деятельность по оказанию услуг, выполнению работ» в 2026 году	31.12.2026	Казаченко О.А., председатель комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса
Контрольная точка «Перечисление денежных средств» (в соответствии с графиком к Соглашению)	ежемесячно	Казаченко О.А., председатель комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнении работ)
Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении государственного задания»	10.01.2026 за 2025 год 10.07.2026	Сергеев М.Н. – директор ГБУ «Центр ГКО и ТИ Кузбасса»	Отчет за полугодие, за год
Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государств энного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»	ежемесячно до 07 числа годовой 15.01.2026	Сергеев М.Н. – директор ГБУ «Центр ГКО и ТИ Кузбасса»	Отчет ежемесячный Отчет годовой
Контрольная точка «Размещение государственного задания»	10.01.2026 за 2025 год 10.07.2026 за полугодие	Сергеев М.Н. – директор ГБУ «Центр ГКО и ТИ Кузбасса»	официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных учреждениях официальный сайт ГБУ «Центр ГКО и ТИ Кузбасса»
Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2027 год»	31.12.2026	Казаченко О.А., председатель комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Контрольная точка «Утверждено государственное задание ГБУ «Центр ГКО и ТИ Кузбасса» на 2027 год	30.12.2026	Казаченко О.А., председатель комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса	Решение КУГИ Кузбасса «Об утверждении государственного задания»

Приложение

к Положению о государственных программах

Кемеровской области - Кузбасса

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Проведение землеустроительных работ в отношении границ субъекта Кемеровской области – Кузбасса,

муниципальных образований и населенных пунктов

1.Общие положения

Ответственный орган исполнительной власти Кемеровской области – Кузбасса (соисполнитель государственной программы)	Комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса (Казаченко Ольга Алексеевна, председатель Комитета)
Связь с государственной программой	Государственная программа «Имущественный комплекс Кузбасса»

2.Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя/задачи	Признак возрастания/ убывания	Уровень соответствия декомпози- рованного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значение показателей по годам	Ответственный за достижение показателя (участник государственной программы)

значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Задача «Проведена актуализация и наполнение государственных информационных ресурсов сведениями о границах муниципальных образований и населенных пунктов, о границах Кемеровской области - Кузбасса»
1.1	Рост количества обращений организаций и граждан по вопросам государственной регистрации прав и государственного кадастрового учета и предоставления сведений из ЕГРН в электронном виде	возрастание	«КПМ»	проценты	110	2023	115	120	125	130	135	140	145	КУГИ Кузбасса

3.План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году1

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам	На конец 2024 года

янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.
1.	Задача «Проведена актуализация и наполнение государственных информационных ресурсов сведениями о границах муниципальных образований и населенных пунктов, о границах Кемеровской области - Кузбасса»
1.1.	Рост количества обращений организаций и граждан по вопросам государственной регистрации прав и государственного кадастрового учета и предоставления сведений из ЕГРН в электронном виде	КПМ	процентов	-	-	105	-	-	110	-	-	115	-	-	115

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Характеристика30	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значение мероприятия (результата) по годам

значение	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Мероприятие (результат) «Проведены землеустроительных работ по описанию границ муниципальных образований, населенных пунктов Кемеровской области - Кузбасса»	Приобретение товаров, работ, услуг	В рамках мероприятия осуществляется приобретение товаров, работ и услуг, направленных на проведение землеустроительных работ. Значение мероприятия (результата) определяется количеством государственных контрактов	единиц	10	10	10	-	-	-	-	-

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Комплекс процессных мероприятий «Проведение землеустроительных работ в отношении границ субъекта Кемеровской области – Кузбасса, муниципальных образований и населенных пунктов» (всего), в том числе:	3 034,7	3 034,7	-	-	-	-	-	6 069,4
Региональный бюджет	3 034,7	3 034,7	-	-	-	-	-	6 069,4
Мероприятие (результат) «Проведены землеустроительные работы по описанию границ муниципальных образований, населенных пунктов Кемеровской области - Кузбасса» всего, в том числе:	3 034,7	3 034,7	-	-	-	-	-	6 069,4
Региональный бюджет	3 034,7	3 034,7	-	-	-	-	-	6 069,4

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ Кемеровской области – Кузбасса, иного государственного органа, организации (участник государственной программы)	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4
«Проведена актуализация и наполнение государственных информационных ресурсов сведениями о границах муниципальных образований и населенных пунктов, о границах Кемеровской области - Кузбасса»
Мероприятие (результат) «Проведены землеустроительные работы по описанию границ муниципальных образований, населенных пунктов Кемеровской области – Кузбасса» в 2024 году	Литвиненко С.В. – начальник отдела кадастровой оценки
Контрольная точка «Закупка включена в план график закупок»	в течении 10 рабочих дней после доведения ЛБО	Шумских В.Н. – начальник сектора планирования и организации закупок	План закупок
Контрольная точка «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	в течении 5 рабочих дней с даты заключения государственного контракта	Шумских В.Н. – начальник сектора планирования и организации закупок	Государственный контракт
Контрольная точка «Произведена экспертиза и приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	не позднее 20 рабочих дней с даты поступления документов-оснований	Литвиненко С.В. – начальник отдела кадастровой оценки	Акт выполненных работ
Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту»	Не более 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке	Семенова И.Б. –начальник отдела бюджетирования и госпрограмм	Платежное поручение
Мероприятие (результат) «Проведены землеустроительные работы по описанию границ муниципальных образований, населенных пунктов Кемеровской области – Кузбасса» в 2025 году	Литвиненко С.В. – начальник отдела кадастровой оценки
Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	в течении 10 рабочих дней после доведения ЛБО	Шумских В.Н. – начальник сектора планирования и организации закупок	План закупок
Контрольная точка «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	в течении 5 рабочих дней с даты заключения государственного контракта	Шумских В.Н. – начальник сектора планирования и организации закупок	Государственный контракт
Контрольная точка «Произведена экспертиза и приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	не позднее 20 рабочих дней с даты поступления документов-оснований	Литвиненко С.В. – начальник отдела кадастровой оценки	Акт выполненных работ
Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту»	не более 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке	Семенова И.Б. –начальник отдела бюджетирования и госпрограмм	Платежное поручение
Мероприятие (результат) «Проведены землеустроительные работы по описанию границ муниципальных образований, населенных пунктов Кемеровской области – Кузбасса» в 2026 году	Литвиненко С.В. – начальник отдела кадастровой оценки
Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	в течении 10 рабочих дней после доведения ЛБО	Шумских В.Н. – начальник сектора планирования и организации закупок	План закупок
Контрольная точка «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	в течении 5 рабочих дней с даты заключения государственного контракта	Шумских В.Н. – начальник сектора планирования и организации закупок	Государственный контракт
Контрольная точка «Произведена экспертиза и приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	не позднее 20 рабочих дней с даты поступления документов-оснований	Литвиненко С.В. – начальник отдела кадастровой оценки	Акт выполненных работ
Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту»	не более 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке	Семенова И.Б. –начальник отдела бюджетирования и госпрограмм	Платежное поручение

Приложение

к Положению о государственных программах

Кемеровской области - Кузбасса

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Проведение комплексных кадастровых работ на территории Кемеровской области – Кузбасса»

1.Общие положения

Ответственный орган исполнительной власти Кемеровской области – Кузбасса (соисполнитель государственной программы)	Комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса (Казаченко Ольга Алексеевна, председатель Комитета)
Связь с государственной программой	Государственная программа «Имущественный комплекс Кузбасса»

2.Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя/задачи	Признак возрастания/ убывания	Уровень соответствия декомпози- рованного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значение показателей по годам	Ответственный за достижение показателя (участник государственной программы)

значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача «Внесение в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии с требованиями законодательства сведений о границах земельных участков и местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на территории Кемеровской области - Кузбасса»
1.1	Рост количества земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, границы которых установлены в соответствии с требованиями законодательства	возрастание	«КПМ»	проценты	110	2023	115	120	125	130	135	140	145	КУГИ Кузбасса

3.План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году2

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам	На конец 2024 года

янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.
1.	Задача «Внесение в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии с требованиями законодательства сведений о границах земельных участков и местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на территории Кемеровской области - Кузбасса»
1.1.	Рост количества земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, границы которых установлены в соответствии с требованиями законодательства	КПМ	процентов	-	-	105	-	-	110	-	-	115	-	-	115

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Характеристика30	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения мероприятия (результата) по годам

значение	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 Задача «Внесение в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии с требованиями законодательства сведений о границах земельных участков и местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на территории Кемеровской области - Кузбасса»
1.1.	Мероприятие (результат) «Выполнены комплексные кадастровые работы»	Приобретение товаров, работ, услуг	В рамках мероприятия осуществляется приобретение товаров, работ и услуг, направленных на выполнение комплексных кадастровых работ. Значение мероприятия (результата) определяется количеством государственных контрактов	единиц	1	1	-	-	-	-	-	-

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6
Комплекс процессных мероприятий «Проведение комплексных кадастровых работ на территории Кемеровской области – Кузбасса» (всего), в том числе:	693,5	223 436,0	-	-	-	-	-	224 129.5
Региональный бюджет	693,5	45 242,0	-	-	-	-	-	45 935.5
Федеральный бюджет	178 194,0	-	-	-	-	-	178 194.0
Мероприятие (результат) «Выполнены комплексные кадастровые работы Обеспечено проведение комплексных кадастровых работ в части закупок товаров, работ и услуг» всего, в том числе:	693,5	223 436,0	-	-	-	-	-	224 129.5
Региональный бюджет	693,5	45 242,0	-	-	-	-	-	45 935.5
Федеральный бюджет	178 194,0	-	-	-	-	-	178 194,0

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ Кемеровской области – Кузбасса, иного государственного органа, организации (участник государственной программы)	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4
Задача «Внесение в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии с требованиями законодательства сведений о границах земельных участков и местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на территории Кемеровской области - Кузбасса»
Мероприятие (результат) «Выполнены комплексные кадастровые работы» в 2024году	Литвиненко С.В. – начальник отдела кадастровой оценки
Контрольная точка «Закупка включена в план закупок».	в течении 10 рабочих дней после доведения ЛБО	Шумских В.Н. – начальник сектора планирования и организации закупок	План закупок
Контрольная точка «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	в течении 5 рабочих дней с даты заключения государственного контракта	Шумских В.Н. – начальник сектора планирования и организации закупок	Государственный контракт
Контрольная точка «Произведена экспертиза и приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	не позднее 20 рабочих дней с даты поступления документов-оснований	Литвиненко С.В. – начальник отдела кадастровой работы	Акт выполненных работ
Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту»	не более 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке	Семенова И.Б. –начальник отдела бюджетирования и госпрограмм	Платежное поручение
Мероприятие (результат) «Выполнены комплексные кадастровые работы» в 2025году	Литвиненко С.В. – начальник отдела кадастровой оценки
Контрольная точка «Закупка включена в план закупок».	в течении 10 рабочих дней после доведения ЛБО	Шумских В.Н. – начальник сектора планирования и организации закупок	План закупок
Контрольная точка «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	в течении 5 рабочих дней с даты заключения государственного контракта	Шумских В.Н. – начальник сектора планирования и организации закупок	Государственный контракт
Контрольная точка «Произведена экспертиза и приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	не позднее 20 рабочих дней с даты поступления документов-оснований	Литвиненко С.В. – начальник отдела кадастровой работы	Акт выполненных работ
Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту»	не более 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке	Семенова И.Б. –начальник отдела бюджетирования и госпрограмм	Платежное поручение
Мероприятие (результат) «Выполнены комплексные кадастровые работы» в 2026году	Литвиненко С.В. – начальник отдела кадастровой оценки
Контрольная точка «Закупка включена в план закупок».	в течении 10 рабочих дней после доведения ЛБО	Шумских В.Н. – начальник сектора планирования и организации закупок	План закупок
Контрольная точка «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	в течении 5 рабочих дней с даты заключения государственного контракта	Шумских В.Н. – начальник сектора планирования и организации закупок	Государственный контракт
Контрольная точка «Произведена экспертиза и приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	не позднее 20 рабочих дней с даты поступления документов-оснований	Литвиненко С.В. – начальник отдела кадастровой работы	Акт выполненных работ
Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту»	не более 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке	Семенова И.Б. –начальник отдела бюджетирования и госпрограмм	Платежное поручение